## Gabarit échéancier colloque
[8 empty] | Janvier | [30 empty] | Fevrier | [28 empty] | Mars | [30 empty] | Avril | [29 empty] | Mai | [30 empty] | Juin | [29 empty] | Juillet | [30 empty] | Août | [30 empty] | Septembre | [29 empty] | Octobre | [30 empty] | Novembre | [29 empty] | Décembre
Nom de la tâche | Délai à allouer | Début | Fin | Attribuée à | % terminé | Statut | Commentaires | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Former le comité scientifique (CS) et déterminer ses membres | 45 jours |  |  | Directeur scientifique + Directrice adjointe |  | Terminé
Le cas échéant, voir le post mortem et les commentaires des précédentes éditions |  |  |  |  |  | En cours
Partenaires scientifiques (optionnel) : à définir | 45 jours |  |  | Directeur scientifique + Directrice adjointe |  | Annulé
Si demande gouvernementale : s'assurer des prérequis | 45 jours |  |  | Directeur scientifique + Directrice adjointe |  | En stand by
Planifier la première rencontre du comité scientifique | 45 jours |  |  | Directeur scientifique ou Directrice adjointe DEUR |  | Non débuté
Première rencontre du comité scientifique
Choisir un président du comité scientifique |  |  |  | Comité scientifique
Déterminer si besoin d'un comité organisateur, si oui, établir les rôles et responsabilités des comités -> CS : décisionnel et CO : opérationnel |  |  |  | Comité scientifique et APPR
Déterminer si besoin APPR scientifique, si oui établir les rôles et responsabilités -> APPR scientifique vs APPR logistique |  |  |  | Comité scientifique
Déterminer le thème du colloque |  |  |  | Comité scientifique
Identifier la clientèle cible |  |  |  | Comité scientifique
Déterminer les objectifs du colloque |  |  |  | Comité scientifique
Identifier les ordres qui accréditeront l'événement |  |  |  | Comité scientifique
Choisir 2 options de date pour soumission aux dignitaires qui prendront la parole |  |  |  | Comité scientifique
Entamer la réflexion sur le lieu du colloque (ville, hôtel, salle de conférence, etc.), le nbre de participants et la diffusion (mode présentiel + webdiffusion ou visioconférence?) |  |  |  | Comité scientifique
Déterminer si promotion en ligne ou papier (dépliant, cahier des participants, microsite) |  |  |  | Comité scientifique
Identifier les conférenciers et les frais potentiels (déplacements, honoraire) |  |  |  | Comité scientifique
Identifier les sources potentielles de financement (si MSSS, élaborer un plan de travail) |  |  |  | Comité scientifique
Planifier toutes les rencontres du comité scientifique jusqu'au post mortem |  |  |  | Comité scientifique
Contacter les dignitaires pour confirmer leurs disponibilités | 7 jours |  |  | APPR et relations publiques
Si comité organisateur -> planifier toutes les rencontres | 7 jours |  |  | APPR
Élaborer un échéancier prévisionnel | 35 jours |  |  | APPR
Élaborer le budget prévisionnel | 35 jours |  |  | APPR
Rechercher des lieux potentiels, les visiter et élaborer un tableau comparatif | 35 jours |  |  | APPR
Créer un compte budgétaire dédié auprès de la comptabilité du CCSMTL | 35 jours |  |  | APPR
Si demande de financement au MSSS -> rédiger la demande en collaboration avec le président du CS et le chef de service de l'IU | 35 jours |  |  | Directeur scientifique, directrice adjointe, chef de service IU et APPR
Si la demande de financement au MSSS est acceptée : prévoir des rencontres régulières avec le MSSS et des redditions de comptes | 35 jours |  |  | Directeur scientifique, directrice adjointe, chef de service IU et APPR
Deuxième rencontre du comité scientifique
Confirmer la date de l'événement (en fonction des disponibilités des dignitaires) |  |  |  | Comité scientifique
Choisir le ou les lieux du colloque |  |  |  | Comité scientifique
Définir la durée et l'horaire approximatif du colloque |  |  |  | Comité scientifique
Première réflexion sur la programmation (horaire, durée des conférences, choix maître de cérémonie) |  |  |  | Comité scientifique
Déterminer quels membres du comité scientifique solliciteront les conférenciers (si APPR scientifique : soutien par la suite en lien avec le contenu des conférences) |  |  |  | Comité scientifique
Si appel à projets ou concours (min. 2 mois pour les soumissions de dossiers) : définir les règles de participation, les critères d'évaluation, les membres du jury potentiel |  |  |  | Comité scientifique
Définir les listes d'envois : participants et appels à projets |  |  |  | Comité scientifique
Calculer le nbre approx. de gratuités afin d'établir le tarif et le nbre d'inscriptions qui seront ouvertes |  |  |  | Comité scientifique
Identifier les potentiels commanditaires : partenariat, kiosques, objets promo, etc. |  |  |  | Comité scientifique
Soumettre budget pour approbation et déterminer le tarif de participation |  |  |  | APPR
Soumettre l'échéancier |  |  |  | APPR
Réserver PDG/PDGA, directrice DEUR et autres dignitaires concernés (envoyer le formulaire officiel aux relations publiques + courriels officiels d'invitation du président du CS aux autres dignitaires) | 7 jours |  |  | APPR
Si invitation au MSSS, envoyer la lettre par le biais du bureau du PDG | 7 jours |  |  | APPR
Réserver le lieu du colloque + les salles d'atelier (si nécessaire bloc de chambres) | 7 jours |  |  | APPR
Si traiteur externe : obtenir soumissions de 3 fournisseurs | 35 jours |  |  | APPR
Si webdiffusion : négocier et réserver un fournisseur | 35 jours |  |  | APPR
Si cocktail avec alcool : demander un permis d'alcool à la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ) | 35 jours |  |  | APPR
Réserver les dates clés dans l'agenda de l'équipe audiovisuelle (rencontres de planification, répétition, installation, jour J) | 35 jours |  |  | APPR
Réserver les dates clés dans l'agenda du maître de cérémonie (rencontres préparatoires + jour J) | 35 jours |  |  | APPR
Si appel à projets ou concours : envoyer les invitations aux membres du jury potentiel | 35 jours |  |  | Directeur scientifique et APPR
Mettre à jour l'échéancier | 35 jours |  |  | APPR
Mettre à jour le budget | 35 jours |  |  | APPR
Créer tableau Excel MASTER des coordonnées des membres du CS et des conférenciers potentiels | 35 jours |  |  | APPR
Recueillir les info pour le dépliant/site web de l'événement : mot du président, objectifs, clientèles cibles, titres des membres du comité scientifique et logistique d'accès au colloque, options d'hébergement, prix d'inscription au colloque | 35 jours |  |  | Président du CS + APPR
Envoyer un courriel de remerciements aux conférenciers de la part du CS + formulaire pour recueillir les coordonnées (titres universitaires + nom de conférence + objectifs + besoins de déplacement + autorisation de diffusion -> à intégrer par la suite dans le tableau Excel des conférenciers - MASTER Si accréditation Direction du développement professionnel continu (DPC) de l'UdeM : ajouter le formulaire de déclaration de conflits d’intérêts potentiels ¦ Si accréditation Faculté des sciences infirmières (FSI) : demander les CV | 35 jours |  |  | APPR
Identité visuelle : obtenir soumission des graphistes, puis demander 3 options de visuel | 35 jours |  |  | APPR + graphiste
Commandites : monter une liste de commanditaires potentiels, rédiger la lettre de sollicitation, le plan de partenariat et le gabarit d'entente | 35 jours |  |  | APPR
Élaborer le plan de communication (envoi électronique/papier, promo journaux et sites spécialisés, médias sociaux et web) | 35 jours |  |  | APPR
Si appel à projets ou concours : rédaction du contenu (web, courriel, affiche) et du formulaire | 35 jours |  |  | APPR
Réserver l'hébergement et le transport des conférenciers (au besoin) | 115 jours |  |  | APPR
Troisième rencontre du comité scientifique
Approbation du visuel de l'événement |  |  |  | Comité scientifique
Approbation du « Réservez la date » |  |  |  | Comité scientifique
Approbation du plan de communication |  |  |  | Comité scientifique
Révision du programme |  |  |  | Comité scientifique
Si appel à projets ou concours (laisser min. 2 mois pour les soumissions de dossiers) : approbation du texte, du formulaire, des critères de sélection et suivi des membres du jury potentiel |  |  |  | Comité scientifique
Suivi des commanditaires |  |  |  | Comité scientifique
Suivi des besoins et de l'avancée des travaux des conférenciers |  |  |  | Comité scientifique
Créer l'événement sur les pages web/Intranet de la DEUR / CIUSSS / IU | 7 jours
Monter les listes d'envois (courriels ou adresses postales) | 7 jours |  |  | APPR
Envoyer le « Réserve«z la date » (courriel seulement) | 7 jours |  |  | APPR
Si appel à projets ou concours (laisser min. 2 mois pour les soumissions de dossiers) : à jumeler avec le « Réservez la date » | 7 jours |  |  | APPR
Identité visuelle : en collaboration avec le graphiste, décliner le visuel pour les outils de comm. (papier entête, gabarit PPT, bandeau web, etc.) | 30 jours |  |  | APPR + graphiste
Développer le programme (avec le graphiste) | 30 jours |  |  | APPR + graphiste
Si impression d'un dépliant et envois postaux : obtenir soumissions de 3 imprimeurs qui font aussi les envois Médiaposte | 30 jours |  |  | APPR
Créer la page d'inscription sur Amilia ou tout autre logiciel d'inscriptions/microsite | 30 jours |  |  | APPR
Envoyer le programme en révision linguistique | 30 jours |  |  | APPR
Faire approuver par courriel, par les membres du CS, le dépliant ou programme PDF (version finale) | 30 jours |  |  | Comité scientifique et APPR
Si impression et envois postaux : envoyer le dépliant chez l’imprimeur + envoi Médiaposte | 30 jours |  |  | APPR
Envoyer la promo officielle de l'événement avec la programmation et l'ouverture des inscriptions par courriel aux listes de diffusion | 30 jours |  |  | APPR
Promouvoir l'événement dans les divers réseaux : dans les journaux, sites web spécialisés, médias sociaux, etc. | 30 jours |  |  | APPR
Si impression : réceptionner les dépliants-programmes et envoyer des lots aux membres du CS pour distribution à leurs équipes + directeurs assistants aux tables nationales | 30 jours |  |  | APPR
Envoyer les demandes de partenariat par courriel | 30 jours |  |  | APPR
Gérer les inscriptions et la liste d'attente | 30 jours |  |  | APPR
Demander les accréditations aux ordres professionnels | 30 jours |  |  | APPR
Suivi des partenariats - Confirmer les partenaires / commandites / achats de kiosques (envoi des ententes) | 85 jours |  |  | APPR
4e rencontre du comité scientifique
Si appel à projets : suivi des soumissions |  |  |  | Comité scientifique
Suivi des inscriptions |  |  |  | Comité scientifique
Suivi des présentations des conférenciers |  |  |  | Comité scientifique
Suivi des besoins audiovisuels des conférenciers : tournage vidéo, montage, télévotation, etc. |  |  |  | Comité scientifique
Suivi des demandes d'accréditations |  |  |  | Comité scientifique
Suivi des demandes de partenariats |  |  |  | Comité scientifique
Si objets promotionnels : déterminer le budget et choisir le type d'articles à soumissionner |  |  |  | Comité scientifique
Si besoin de capsules vidéo : préparer des scénarios et l'organisation logistique des équipes techniques | 20 jours |  |  | APPR + Équipe audiovisuelle
Si commande d'articles promotionnels: soumissionner auprès de 3 fournisseurs | 20 jours |  |  | APPR
Conférenciers : envoyer le formulaire des besoins logistiques pour la conférence + le gabarit du PPT à utiliser, ainsi que la date de remise de celui-ci + si atelier : demander s'ils veulent participer aux autres ateliers offerts | 45 jours |  |  | APPR
Dès réception des crédits de formation : envoyer un rappel de l'événement avec l'annonce des crédits et des éventuels nouveaux partenaires financiers aux listes de diffusion | 20 jours |  |  | APPR
Commencer la rédaction du cahier ou programme des participants (web ou papier) | 40 jours |  |  | APPR
Si appel à projets ou concours : organiser les délibérations (salle, repas, dossier des propositions, grille d'évaluation, etc.) | 20 jours |  |  | APPR
5e rencontre du comité scientifique |  |  |  | Comité scientifique
Suivi des délibérations de l'appel à projets ou concours |  |  |  | Comité scientifique
Suivi des besoins des conférenciers et de l'avancée des travaux |  |  |  | Comité scientifique
Suivi des inscriptions |  |  |  | Comité scientifique
Suivi des partenariats |  |  |  | Comité scientifique
Proposer des articles promotionnels et faire des choix |  |  |  | Comité scientifique
Si appel à projets : envoyer un courriel aux personnes sélectionnées et aux personnes dont le projet est refusé | 5 jours |  |  | APPR
Si articles promotionnels : les commander, puis travailler avec le graphiste le visuel à décliner sur les objets | 5 jours |  |  | APPR
Réceptionner les PPT des conférenciers et les corriger/harmoniser (éventuellement les soumettre à un réviseur) | 40 jours |  |  | APPR
Si besoin de capsules vidéo : tournage et montage | 40 jours |  |  | APPR + Équipe audiovisuelle
Évaluer les besoins de soutien logistique et de bénévolat pour le prémontage + jour J : solliciter des pairs ou recruter des bénévoles, si nécessaire | 20 jours |  |  | APPR
Rencontrer l'animateur pour discuter de l'événement et des allocutions | 20 jours |  |  | APPR
Si cahier/programme du participant : envoyer au graphiste pour montage | 20 jours |  |  | APPR + graphiste
Faire imprimer les affiches de bienvenue (24 x 36) (si nécessaire) | 20 jours |  |  | APPR
Rencontrer les équipes de l'entretien ménager, des services techniques, du stationnement et de la sécurité du lieu du colloque | 20 jours |  |  | APPR
Rédiger le guide des exposants | 20 jours |  |  | APPR
Si cahier du participant : approuver (final) | 20 jours |  |  | APPR
6e rencontre du comité scientifique
Approbation de l'ordre des allocutions |  |  |  | Comité scientifique
Approbation des diapos des profils des participants |  |  |  | Comité scientifique
Suivi des inscriptions |  |  |  | Comité scientifique
Suivi des conférenciers |  |  |  | Comité scientifique
Présenter le kit d'accueil des participants (articles promo, cocardes, etc.) |  |  |  | Comité scientifique
Approuver les capsules vidéo (retouches finales au besoin) |  |  |  | Comité scientifique
Créer un formulaire d'évaluation avec Survey Monkey | 5 jours |  |  | APPR
Imprimer les affiches : partenaires, évaluations, lettres alphabétiques (accueil), conférenciers, journalistes et sièges réservés | 5 jours |  |  | APPR
Relations de presse : contacter l'équipe de diffusion des connaissances pour lancer les invitations aux médias et identifier les conférenciers qui sont disponibles pour une entrevue | 5 jours |  |  | Communications et relations médias (par le biais de l'équipe Diffusion des connaissances)
Rencontrer l'équipe logistique et assigner les tâches avant et pendant l'événement : révision du déroulement des tâches et échange des numéros de téléphone | 5 jours |  |  | APPR
Si présence d'un ministre : visite des lieux avec le service de sécurité | 5 jours |  |  | APPR
Envoyer un courriel aux dignitaires et membres du CS : programme, horaire d'accueil, personne contact, stationnement (déroulement de l'événement et allocution si nécessaire) | 5 jours |  |  | APPR
Envoyer un courriel aux participants + aux personnes acueillies gratuitement : rappel du programme, horaire d'accueil, stationnement | 5 jours |  |  | APPR
Envoyer un courriel aux partenaires et kiosques : guide des exposants + infos de déroulement + choix de repas + stationnement | 5 jours |  |  | APPR
Envoyer un courriel aux conférenciers : programme, horaire d'accueil et invitation au cocktail de clôture s'il y a lieu | 5 jours |  |  | APPR
Finaliser les déroulements (pacing) : bénévoles, animateurs, comités organisateur et scientifique (rédiger les mots de bienvenue, les consignes/messages clés) | 5 jours |  |  | APPR
Imprimer les cocardes et les attestations (le plus tôt possible - au plus tard la veille) | 5 jours |  |  | APPR
Confirmer avec le traiteur le nombre de repas et préciser les cas d'allergies | 5 jours |  |  | APPR
Monter un cartable d'événement pour l'APPR + la tech support comprenant l'ensemble des éléments de l'événement : plan, horaire, factures, déroulement, téléphones, listes... | 1 jour |  |  | APPR
Si ordinateurs portables : vérifier le fonctionnement et insérer les présentations finales (aussi sauvegarde sur clé USB) | 1 jour
Si atelier : préparer les kits par salle (boîtes de mouchoirs, clés USB, feuilles de présence, crayons, règles, etc.) (3 jours avant l'événement) | 1 jour |  |  | APPR
Préparer les kits d'accueil : boîtes de mouchoirs, clés USB, feuilles de présence, crayons, règles, etc. | 1 jour
Imprimer en plusieurs exemplaires les listes de participants par ordre alphabétique de nom avec case d'émargement si besoin (la veille) | 1 jour |  |  | APPR
Si conférencier étranger : s'assurer de son arrivée | 1 jour
Si webdiffusion ou visio : effectuer des tests (la veille) | 1 jour
Installer la signalisation (la veille) | 1 jour |  |  | APPR
Finaliser la logistique : aménagement des lieux, installation des équipements et des affiches de signalisation, vérification de l'entretien, révision du déroulement (pacing) logistique, confirmer le traiteur, etc. (la veille) | 1 jour |  |  | APPR
Mettre en ligne les PPT approuvés sur le microsite | 1 jour |  |  | APPR
Tenue du Colloque
Compiler les évaluations | 25 jours |  |  | APPR
Envoyer les listes de présences aux organismes accréditeurs | 10 jours |  |  | APPR
7e rencontre du comité scientifique |  |  |  | Comité scientifique
Approbation de la lettre de remerciements aux conférenciers |  |  |  | Comité scientifique
Analyser les évaluations |  |  |  | Comité scientifique
Présenter le budget final |  |  |  | Comité scientifique
Bilan divers |  |  |  | Comité scientifique
Finaliser les paiements, les remboursements et la conciliation budgétaire | 20 jours |  |  | APPR + directrice adjointe
Gabarit d'échéancier de colloque

## DB
% de terminé | Statut
 | Non débuté
 | En cours
 | Terminé
 | En stand by
 | Annulé